|  |  |
| --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА****КАРАСУКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ****03.03.2017г. п. Поповка № 09-п**Об организации мероприятий по защите населения и территории Знаменского сельсовета в период весеннего паводка 2017 года |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением (подтоплением), и уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов территории Знаменского сельсовета Карасукского района Новосибирской области,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. До 05.03.2017 года провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на которых разработать и утвердить планы противопаводковых мероприятий. (Приложение 1).

 2. Организовать обследование объектов жизнеобеспечения населения: линий электро- и газоснабжения, связи, дорог, ливнестоков, канализационных коллекторов, водопроводных сетей, водопропускных труб, принять меры по своевременной их очистке от снега и льда, дополнительному укреплению.

3. В период паводка установить круглосуточное дежурство в администрации, а также на объектах экономики, попадающих в зону возможного затопления.

4. Осуществить мероприятия по подготовке населения к возможной экстренной эвакуации в безопасные районы, довести до населения порядок оповещения об экстренной эвакуации и порядок действий.

5. Определить состав сил и средств, для действий в случае осложнения обстановки.

6. Обеспечить осуществление в кратчайшие сроки оповещения населения и организаций о чрезвычайной ситуации с использованием всех возможных способов (радио, телевидения, подвижных средств оповещения, подворных обходов и др.).

7. Организовать мероприятия по защите источников питьевой воды от загрязнения и осуществлению регулярного контроля за ее качеством.

8. В срок до 05.03.2017 года направить в МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» сведения о подтопляемых территориях (в населенных пунктах, сельхозугодьях, сельхозпредприятиях с количеством КРС), о количестве населения попадающего в зону подтопления, дорогах и мостах.

9. О паводковой обстановке докладывать ежедневно к 09.00 и 16.00 ч. в ЕДДС Карасукского района с момента вскрытия реки Карасук. При резком ухудшении обстановки - незамедлительно в любое время суток.

 10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Глава Знаменского сельсоветаКарасукского районаНовосибирской области |  |  Н.Я.Зотова |

Приложение 1

к постановлению администрации

Знаменского сельсовета от 03.03.2017 г. № 9-п

План проведения противопаводковых мероприятий на территории Знаменского сельсовета в 2017 году.

Утверждаю:

Глава Знаменского сельсовета

Карасукского района

Новосибирской области
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Я.Зотова
" 3 " марта 2017 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| п.п. | Наименование мероприятий | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель |
| А Подготовительные мероприятия |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию (ПК), организовать ее работу | до 5 марта | Зам. главы Знаменской администрации |
| 1 | Заседание ПК Знаменского сельсовета с приглашением руководителей организаций, учреждений, находящихся на территории сельского поселения, по вопросу подготовки к весеннему паводку 2017 года. | март | Председатель ПК,секретарь ПК |
| 2 | Проведение совещания с руководителем с/х предприятия по вопросу подготовки к паводку. | март | Глава Знаменского сельсовета |
| 3 | Создать аварийные бригады и обеспечить их необходимыми инструментами и материалами, провести инструктаж по условиям работы | до 20 марта | Председатель ПК |
| 3 | Рекогносцировка района возможного затопления (подтопления), оценка возможной обстановки и подготовка мест приема населения из затопляемых районов. Доведение до населения порядка действий и правил поведения в случае осуществления эвакуации | до 20 марта | Глава Знаменского сельсовета, руководители предприятий, организаций и учреждений |
| 4 | Обследование и контроль технического состояния гидротехнических сооружений, и других водохозяйственных объектов в населенных пунктах. | до 28.03 и в течение периода половодья. | Глава Знаменского сельсовета |
| Б. Мероприятия в период прохождения паводка. |
| 13 | Установление с началом паводка в администрации Знаменского сельсовета круглосуточного дежурства должностных лиц. | С началом паводка при угрозе подтопления | Глава Знаменского сельсовета |
| 15 | Организация оперативного контроля за зонами возможного затопления. | С началом паводка | Глава Знаменского сельсовета |