***ВЕСТНИК* № 14  *ЗНАМЕНСКОГО* 03.03.2023 г.**

 ***СЕЛЬСОВЕТА В номере:***

**Периодическое печатное издание Совета депутатов**

**и администрации Знаменского сельсовета**

Карасукского района Новосибирской области Постановление от 03.03.2023 № 12-п Об организации мероприятий по защите

 **/издается с октября 2007 г**./ населения и территории Знаменского сельсовета в период весеннего

 паводка 2023 года

 **стр. 1**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **«Вестник Знаменского сельсовета» 03 .03.2023 года**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КАРАСУКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.03.2023г. п. Поповка № 12-п

**Об организации мероприятий по защите населения и территории Знаменского сельсовета в период весеннего паводка 2023 года**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением (подтоплением), и уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов территории Знаменского сельсовета Карасукского района Новосибирской области,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии на 2023 год, согласно приложению № 1.

2. Утвердить план работы противопаводковой комиссии согласно приложению № 2.

3. Определить состав сил и средств, для действий в случае осложнения обстановки.

4. Организовать оповещение предприятий, расположенных на территории Знаменского сельсовета Карасукского района Новосибирской области о надвигающейся опасности с использованием всех возможных способов (радио, подвижных средств оповещения, подворного обхода).

5.  Организовать обследование объектов жизнеобеспечения населения: линий электроснабжения, связи, дорог, мостов, ливнестоков, водопроводных сетей, водопропускных труб, принять меры по своевременной их очистке от снега и льда, дополнительному укреплению.

6. Осуществить плановые мероприятия по обеспечению сохранности жилищного фонда, инженерных коммуникаций от затопления (подтопления) паводковыми водами.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Знаменского сельсовета».

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Знаменского сельсовета

Карасукского района

Новосибирской области Н.Я.Зотова

 Приложение № 1

Утвержден

 постановлением администрации

 Знаменского сельсовета Карасукского района

 Новосибирской области

 от 03.03.2023 г. № 12-п

**Состав противопаводковой комиссии**

**на 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О. | Должность |
| 1 | Зотова Н.Я. | Глава Знаменского сельсовета, Председатель комиссии |
| 2 | Брежнева Н.А. | Специалист Знаменского сельсовета,Секретарь комиссии |
| 3 | Бухмиллер Б.Е. | Директор ООО «Поповское» (по согласованию) |
| 4 | Воронов А.И. | Директор МБОУ «Поповская СОШ» (по согласованию) |

Приложение № 2

Утвержден

 постановлением администрации

 Знаменского сельсовета Карасукского района

 Новосибирской области

 от 03.03.2023 г. № 12-п

**План проведения противопаводковых мероприятий**

**на территории Знаменского сельсовета**

**в 2023 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п. | Наименование мероприятий | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель |
| Подготовительные мероприятия |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию (ПК), организовать ее работу | до 12 марта | Специалист Знаменского сельсовета |
| 2 | Заседание ПК Знаменского сельсовета с приглашением руководителей организаций, учреждений, находящихся на территории сельского поселения, по вопросу подготовки к весеннему паводку 2023 года. | Март-апрель | Председатель ПК,секретарь ПК |
| 3 | Создать аварийную бригаду и обеспечить ее необходимыми инструментами и материалами, провести инструктаж по условиям работы | до 20 марта | Председатель ПК |
| 4 | Рекогносцировка района возможного затопления (подтопления), оценка возможной обстановки и подготовка мест приема населения из затопляемых районов. Доведение до населения порядка действий и правил поведения в случае осуществления эвакуации | до 12 марта | Председатель ПК, руководители предприятий, организаций и учреждений |
| Мероприятия в период прохождения паводка. |
| 5 | Установление с началом паводка в администрации Знаменского сельсовета круглосуточного дежурства должностных лиц. | С началом паводка при угрозе подтопления | Председатель ПК |
| 6 | Организация оперативного контроля за зонами возможного затопления. | С началом паводка | Председатель ПК |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редакционный совет: Брежнева В.П. Петренко Т.В. Столяренко И.В.. | Адрес: 632843Новосибирская областьКарасукский районп. Поповка, ул.Ленина,45 | Газета отпечатана 03.03.2023 г.в компьютерной программеадминистрацией Знаменскогосельсовета. Тираж 15 экз. |